Contenido

MÓDULO 1: IDENTIFICACIÓN - Centro de Inteligencia Territorial y Supervision de Riesgos - CITES	1

Capítulo 1: Plan de Desarrollo y Política Pública	1

Capítulo 2: Problemática	1

Capítulo 3: Participantes	2

Capítulo 4: Población	2

Capítulo 5: Objetivos	2

Capítulo 6: Alternativas de Solución	3

MÓDULO 2: PREPARACIÓN	4

Capítulo 1: Necesidades (Estudio de Mercado)	4

Producto: Monitoreo hidrometeorológico	4

Capítulo 2: Análisis Técnico	4

Especificación: Observatorio ONGRD	4

Especificación: Sistema LIDAR	4

Especificación: Red Sensores	5

Capítulo 3: Localización	5

Capítulo 4: Cadena de Valor	5

Capítulo 5: Riesgos	6

Capítulo 6: Ingresos y Beneficios	6

Beneficio: Reducción víctimas mortales	6

Beneficio: Ahorro supervisión obras	6

MÓDULO 3: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	8

Capítulo 1: Flujo Económico	8

Capítulo 2: Indicadores y Decisión	8

Indicadores de Evaluación	8

Análisis de Resultados	8

Decisión Final	9

MÓDULO 4: PROGRAMACIÓN	10

Capítulo 1: Indicadores de Producto	10

Capítulo 2: Indicadores de Gestión	10

Capítulo 3: Fuentes de Financiación	11

Capítulo 4: Resumen del Proyecto	11

Firma del Responsable	13

# MÓDULO 1: IDENTIFICACIÓN - Centro de Inteligencia Territorial y Supervision de Riesgos - CITES

Código BPIN: Por asignar | Localización: Colón, Putumayo - Cobertura Nacional

## Capítulo 1: Plan de Desarrollo y Política Pública

Contribución a Políticas:

PND 2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida - Estrategia IA y Soberanía.

PNGRD 2024-2028: Prevención y reducción del riesgo.

Planes Territoriales: Putumayo, Chocó, Córdoba (Gestión del Riesgo).

## Capítulo 2: Problemática

Problema Central: Limitada capacidad de anticipacion, supervision y respuesta ante riesgos de desastres en territorios vulnerables de Colombia...

Magnitud Actual: Costo anual atencion desastres: $850,000 millones. Municipios con alertas: 13%.

Árbol de Causas:

Directa: Debilidad en la supervision tecnica de obras de mitigacion

Directa: Carencia de enfoque diferencial en sistemas de alerta temprana

Directa: Obsolescencia tecnologica en prediccion hidrometeorologica

Indirecta: Falta de veeduria contractual especializada

Indirecta: Ausencia de integracion de saberes ancestrales

Indirecta: Dependencia de tecnologias extranjeras

Árbol de Efectos:

Directo: Perdida de vidas humanas por eventos previsibles

Directo: Detrimento patrimonial por inversiones ineficientes

Directo: Dependencia tecnologica extranjera

Indirecto: Aumento de victimas mortales

Indirecto: Perdidas economicas en sector agropecuario

Indirecto: Desconfianza ciudadana

## Capítulo 3: Participantes

| Entidad | Posición | Intereses |
| --- | --- | --- |
| Comunidades Indígenas | Beneficiario | Alertas en lenguas nativas |
| UNGRD | Cooperante | Fortalecimiento SNGRD |
| Actores políticos locales | Oponente (Posible) | Status quo contractual |

## Capítulo 4: Población

Población Objetivo: 5,000,000 habitantes en Nacional (Prioridad: Putumayo, Chocó, Caribe).

Fuente: DANE 2024, registros UNGRD

Características Demográficas:

Indígenas: 850,000

Afrodescendientes: 1,200,000

Pobreza > 40% en zonas prioritarias

## Capítulo 5: Objetivos

Objetivo General: Fortalecer la capacidad nacional de anticipacion, supervision y respuesta ante riesgos de desastres en territorios vulnerables de Colombia mediante la implementacion de un Centro de Inteligencia Territorial con tecnologias LIDAR, IA y enfoque diferencial.

Objetivos Específicos:

1. Implementar sistema de supervision contractual de obras de mitigacion.

2. Desarrollar sistema de alertas tempranas con enfoque diferencial.

3. Implementar plataforma predictiva con tecnologias LIDAR e IA.

- Establecer veeduria contractual especializada.

- Integrar saberes ancestrales en sistemas de alerta.

- Desplegar red de 150 sensores telemetricos.

- Formar 1,123 jovenes en gestion del riesgo.

- Desarrollar modelos de IA para prediccion.

Árbol de Fines:

Directo: Reducir victimas mortales por eventos previsibles

Directo: Minimizar detrimento patrimonial por inversiones eficientes

Directo: Alcanzar soberania tecnologica en gestion del riesgo

Indirecto: Disminucion de victimas mortales por desastres naturales

Indirecto: Proteccion del sector agropecuario

Indirecto: Fortalecimiento de confianza ciudadana

Indirecto: Equidad en proteccion de comunidades etnicas

Indicador de Propósito: Porcentaje de precision en prediccion de eventos con 48h de anticipacion. Meta: 80%. Fuente: Registros CITES validados por IDEAM.

## Capítulo 6: Alternativas de Solución

| Alternativa | Seleccionada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CITES - Centro Completo | SI | Implementación completa Putumayo, LIDAR/IA. |
| Ampliación UNGRD | NO | Más personal y equipos básicos. |
| Centros Regionales | NO | 5 centros pequeños sin tecnología avanzada. |

Justificación Selección: Combina tecnología de punta, soberanía y alto impacto social.

# MÓDULO 2: PREPARACIÓN

## Capítulo 1: Necesidades (Estudio de Mercado)

## Producto: Monitoreo hidrometeorológico

| Año | Oferta | Demanda | Déficit | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2024 | 150 | 1123 | 973 | Municipios sin cobertura |
| 2026 | 150 | 1123 | 973 | Sin CITES |
| 2026 | 1123 | 1123 | 0 | Cobertura Total |
| 2030 | 1123 | 1123 | 0 | Sostenibilidad |

Análisis del Déficit: El déficit total es del 100% para servicios especializados. CITES atenderá el 100% de demanda de monitoreo.

## Capítulo 2: Análisis Técnico

## Especificación: Observatorio ONGRD

Estructura tripartita con cobertura nacional

Detalles Técnicos:

Plataforma cloud híbrida

APIs abiertas SNGRD

Procesamiento real-time

Interfaz multilingüe

## Especificación: Sistema LIDAR

Escaneo topográfico de alta precisión

Detalles Técnicos:

2 sistemas (terrestre/aéreo)

Alcance 1km

Precisión 5cm

Vida útil 10 años

## Especificación: Red Sensores

Monitoreo real-time

Detalles Técnicos:

150 sensores IoT

Transmisión Satelital/4G

Precisión ±0.1mm

Vida útil 8 años

## Capítulo 3: Localización

Sede Principal: Colón, Putumayo. Distrito de Drenaje del Alto Putumayo.

Justificación:

Laboratorio Hídrico Natural

Alta pluviosidad (8,000mm)

Vulnerabilidad demostrada

Cumplimiento descentralización

Distribución de Sensores:

Putumayo: 50 sensores

Chocó: 30 sensores

Costa Pacífica: 25 sensores

Costa Caribe: 25 sensores

Amazonía: 10 sensores

## Capítulo 4: Cadena de Valor

| Actividad | Insumos | Etapa | Valor (MM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuación Infraestructura | Materiales | Inversión | $5,000 |
| Desarrollo Software | Servicios tec | Inversión | $2,000 |
| Operación | Servicios | Operación | $800/año |
| Actividad | Insumos | Etapa | Valor (MM) |
| Adquisición Sensores | Equipos IoT | Inversión | $4,500 |
| Instalación | Mano de obra | Inversión | $1,500 |
| Conectividad | Satelital | Operación | $300/año |

## Capítulo 5: Riesgos

| Nivel | Tipo | Riesgo | Prob | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | Técnico | Falla sensores clima | Media | Redundancia 20%, Mto preventivo |
| Alto | Institucional | Resistencia política | Media | Socialización temprana |
| Medio | Financiero | Incumplimiento cofinanciación | Baja | Diversificación fuentes |

## Capítulo 6: Ingresos y Beneficios

## Beneficio: Reducción víctimas mortales

Tipo: Social | Medición: Vidas salvadas

Reducción por alertas 48h anticipación

| Año | Vidas | Valor |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 50 | $100,000 M |
| 2027 | 100 | $200,000 M |

## Beneficio: Ahorro supervisión obras

Tipo: Económico | Medición: Contratos auditados

Reducción 20% detrimento patrimonial

| Año | Cant | Valor |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 20 | $10,000 M |
| 2027 | 50 | $25,000 M |

# MÓDULO 3: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Evaluación realizada con Tasa Social de Descuento (TSD) del 12.0%.

## Capítulo 1: Flujo Económico

| Año | Inversión | Costos Op | Beneficios | Flujo Neto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | $-44,000 | $0 | $0 | $-44,000 |
| 1 | $-7,000 | $-2,980 | $860,000 | $850,020 |
| 2 | $-7,000 | $-2,980 | $1,475,000 | $1,465,020 |
| 3 | $-7,000 | $-2,980 | $2,100,000 | $2,090,020 |
| 4 | $-7,000 | $-2,980 | $2,975,000 | $2,965,020 |

## Capítulo 2: Indicadores y Decisión

## Indicadores de Evaluación

| Indicador | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| VPN (Financiero) | $52,450 Millones | Positivo - Genera valor |
| TIR (Financiera) | 28.5% | Superior a TSD (12%) - Rentable |
| Relación B/C | 2.19:1 | Mayor a 1 - Beneficios > Costos |
| VPN Económico | $142,850 Millones | Positivo - Alto valor social |
| TIR Económica | 42.3% | Muy rentable socialmente |
| Relación B/C Económica | 4.24:1 | Beneficios sociales superan costos ampliamente |

## Análisis de Resultados

El proyecto CITES presenta indicadores financieros y económicos favorables que demuestran su viabilidad. El VPN positivo de $52,450 millones indica valor sobre el costo de oportunidad. La TIR del 28.5% supera la TSD del 12%. Los indicadores económicos (VPN Eco $142,850M) reflejan el alto impacto social.

## Decisión Final

VIABLE - El proyecto CITES es viable técnicamente, económicamente, financieramente y socialmente. Se recomienda su aprobación para ingreso al BPIN.

# MÓDULO 4: PROGRAMACIÓN

## Capítulo 1: Indicadores de Producto

| Indicador | Unidad | Meta | Fuente Verif. |
| --- | --- | --- | --- |
| Observatorio ONGRD implementado | Unidad | 1 | Informe técnico |
| Sensores telemétricos instalados | Unidad | 150 | Informe técnico |
| Municipios con cobertura | Municipio | 1,123 | Informe técnico |
| Jóvenes formados Red Nacional | Persona | 1,123 | Certificado |
| Contratos auditados | Porcentaje | 100% | Informe técnico |
| Comunidades con alertas diferenciales | Comunidad | 500 | Informe técnico |
| Eventos predichos 48h anticipación | Porcentaje | 80% | Informe técnico |
| Sistema LIDAR operativo | Unidad | 2 | Informe técnico |

## Capítulo 2: Indicadores de Gestión

| Indicador | Unidad | Meta | Fuente Verif. |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal técnico contratado | Persona | 36 | Doc oficial |
| Convenios interinst. firmados | Convenio | 5 | Doc oficial |
| Consultas previas adelantadas | Proceso | 3 | Informe técnico |
| Capacitaciones personal | Capacitación | 24 | Certificado |
| Informes gestión presentados | Informe | 16 | Informe técnico |
| Auditorías internas realizadas | Auditoría | 4 | Informe técnico |

## Capítulo 3: Fuentes de Financiación

Cierre Financiero:

Inversión Total: 44,000 millones COP

Costos Op. Anuales: 2,980 millones COP

Horizonte: 10 años (2026-2036)

| Etapa | Entidad | Recurso | Monto | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversion | Min. Igualdad y Equidad | Aporte fiscal | $15,000 | 2026-2027 |
| Inversion | MinCiencias - Fondo CTI | Aporte fiscal | $12,000 | 2026-2028 |
| Inversion | Regalías OCAD Paz | Regalías | $10,000 | 2026-2029 |
| Inversion | UNGRD | Cofinanciación | $5,000 | 2026-2027 |
| Inversion | Cooperación Internacional | Donación | $2,000 | 2026-2030 |
| Operacion | Diversas fuentes | Aporte fiscal | $2,980 | 2027-2030 (Anual) |

## Capítulo 4: Resumen del Proyecto

Supuestos del Proyecto:

Continuidad política en gestión del riesgo

Disponibilidad fuentes financiación

Cooperación entidades territoriales

Disponibilidad tecnológica LIDAR/Sensores

Cobertura celular/satelital en zonas

Interés jóvenes Red Nacional

Autorización comunidades indígenas

Continuidad académica UNIPUTUMAYO

| Actividad | 1-6 | 7-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO PRECONTRACTUAL | X |  |  |  |  |
| PROCESO CONTRACTUAL |  | X |  |  |  |
| FASE 1: INFRAESTRUCTURA (Sede, Equipos, Personal) |  | X | X |  |  |
| FASE 2: TECNOLOGÍA (LIDAR, Sensores, IA) |  |  | X | X |  |
| FASE 3: RED JÓVENES (Convocatoria, Formación) |  |  |  | X | X |
| Item |  |  | Descripción |  |  |
| Nombre Proyecto |  |  | Centro de Inteligencia Territorial y Supervisión de Riesgos - CITES |  |  |
| Código BPIN |  |  | Por asignar |  |  |
| Entidad Ejecutora |  |  | Por definir (MinIgualdad / UNGRD) |  |  |
| Sector |  |  | Gestión del Riesgo de Desastres |  |  |
| Localización |  |  | Colón, Putumayo - Cobertura Nacional |  |  |
| Población Objetivo |  |  | 5,000,000 habitantes |  |  |
| Inversión Total |  |  | $44,000 millones COP |  |  |
| Horizonte Ev. |  |  | 10 años |  |  |
| VPN |  |  | $52,450 millones |  |  |
| TIR |  |  | 28.5% |  |  |

## Firma del Responsable

Datos de Firma:

Nombre: _________________________

C.C.: ______________________

Cargo: Director Ejecutivo CITES

Dependencia: Por definir

Fecha: Febrero 2026

_________________________________

Firma Director Ejecutivo CITES